Dokumentation IPA
 EOL Kapazitiver Tankfüllstandsgeber

Auszubildender Informatiker Fachrichtung Applikationsentwicklung

Hallauer Joel

# Inhaltsverzeichnis

1	Inhaltsverzeichnis	1

2	Glossar	3

3	Vorwort	4

3.1	Zweck des Dokuments	4

3.2	Allgemeines	4

3.2.1	Verwendete Tools	4

3.2.2	Vorgehensmodell	4

4	Informieren	5

4.1	Ausgangslage	5

4.1.1	Ist-Stand	5

4.1.2	Soll-Stand	5

4.1.3	Anforderungen	6

4.2	Ziele	6

4.2.1	Muss-Ziele	6

4.2.2	Kann-Ziele	6

5	Planen	7

5.1	Terminplan	7

5.1.1	Terminplan Grob	7

5.1.2	Terminplan Detailiert	7

5.2	Meilensteine	9

5.3	Ablauf EOL	10

5.4	Vordefinierte Testfälle	11

5.4.1	Kommunikation	11

5.4.2	EOL	11

5.5	Prüfplan	13

5.5.1	Testing aller Tests	13

5.5.2	Einzeltest	13

6	Entscheiden	14

7	Realisieren	14

7.1	Kommunikation DLL	14

7.1.1	Implementierung	14

7.2	Tankfüllstandsgeber EOL	18

7.2.1	Enviroment	18

7.2.2	Userinterface	20

7.2.3	EA-Modul	25

7.2.4	State Maschine	29

7.2.5	Lesen des Wasser Standes an DUT	30

7.2.6	Alarm Test	31

8	Kontrollieren	33

8.1	Prüffälle Kommunikation	33

8.1.1	TK01 - Lesen der Analogen Inputs	33

8.1.2	TK02 - Lesen der Digitalen Inputs	33

8.1.3	TK03 - Schreiben der Digitalen Outputs	34

8.1.4	TK04 - Lesen Software Version	35

8.1.5	TK05 - Schreiben/Lesen der B-Nummer	35

8.1.6	TK05 - Schreiben/Lesen deS NMEA-Codes	35

8.2	Prüfprotokoll Kommunikation	36

8.3	Prüfffälle Tankfüllstandsgeber EOL	37

8.3.1	TE01 - Diagnosepanel	37

8.3.2	TE02 – EA-Modul AI	37

8.3.3	TE03 - EA-Modul DI	38

8.3.4	TE04 – EA-Modul DO	39

8.3.5	TE05 – Wasser füllen	40

8.3.6	TE05 – Wasser halten	40

8.3.7	TE07 – Korrektes Darstellen der ausgelesenen WErte	41

8.3.8	TE08 – Ablauf der Prüfung	42

8.4	Prüfprotokoll Tankfüllstandsgeber EOL	43

8.5	Soll-Ist Zeitvergleich	44

9	Auswerten	46

9.1	Reflexion	46

9.1.1	Prozessschritte	46

9.1.2	Allgemein	47

9.1.3	Gelerntes	47

10	Abbildungsverzeichnis	49

# Glossar

| Fachwort | Erklärung |
| --- | --- |
| BCD | Binary Coded Decimal: dualcodierte Dezimalziffer |
| DLL | Dynamic Link Library: Dynamische Programmbibliothek die Code und Daten enthält. |
| DUT | Device Under Test: Prüfling |
| EOL | „End of Line“ Endkontroll Software, welche ein Gerät auf seine Korrektheit in jeder Hinsicht prüft. |
| *.gui Datei | Userinterface Datei welche von der verwendeten Entwicklungsumgebung CVI verwendet wird. |
| NMEA2000 | NMEA2000 (National Marine Electronics Association) ist ein Netzwerkprotokoll und ein einheitlicher Standard zur Datenübertragung zwischen unterschiedlichen Geräte. |
| PTS | Datenblatt |
| State-maschine | Eine State Maschine hat eine bestimmte Anzahl von definierten Zuständen. Durch das Setzen eines Zustandes führ die Applikation den für diesen Zustand vorgesehen Code aus. |

# Vorwort

## Zweck des Dokuments

Dieses Dokument dient dazu, die Schritte in der praktischen Arbeit von Joel Hallauer nachvollziehbar darzulegen. Es werden alle Arbeitsschritte sowie Gedankengänge zur Arbeit «EOL für Kapazitiver Tankfüllstandsgeber» dokumentiert und beschrieben.

## Allgemeines

### Verwendete Tools

| Tool | Verwendung |
| --- | --- |
| SlickEdit Pro (v 19.0.11) | Codeing, Codegestaltung |
| CVI Labwindows (v 15.0.1) | Kompilieren des Codes, GUI Gestaltung |
| Notepad++ (v 7.5.9) | Temporäre Notizen |
| GanttProject (v 2.8.5) | Terminplan |
| Microsoft Word | Dokumentation und Aufgabenstellung |
| Github |  |

### Vorgehensmodell

Für die Arbeit zur EOL für einen Kapazitiven Tankfüllstandsgeber wird das Vorgehensmodell IPERKA verwendet.

Informieren:
Was für Ziele wurden definiert?
Wie sieht die Ausgangslage aus?
Welche Mittel stehen zur Verfügung?

Planen:
Wann sollen die Arbeiten erledigt werden (Terminplan/Meilensteine)?
Was muss getestet werden?

Entscheiden:
Ablauf der EOL bestimmen

Realisieren:
Programmierung der Kommunikation
Programmierung der EOL

Kontrollieren:
Testen der Kommunikation
Testen der EOL

Auswerten:
Reflexion

# Informieren

## Ausgangslage

### Ist-Stand

Aktuell besteht bereits eine EOL-Vorrichtung für analoge Tankfüllstandgeber. Jedoch ist diese Vorrichtung Steuerungs- und Softwaremässig veraltet. Für die Steuerung sind bereits keine Ersatzteile mehr erhältlich. Auf der EOL-Vorrichtung können lediglich zwei analoge Tankfüllstandsgeber getestet werden:

- Tankfüllstandsgeber Source-Mode:
liefert je nach Füllstand des Tankes, eine Spannung, welche vom Anzeigeinstrument ausgewertet wird und dann entsprechend anzeigt

Abbildung 1 kapazitiver Tankfüllstandsgeber

Abbildung 2 Vorrichtung EOL kapazitiver Tankfüllstandsgeber

Tankfüllstandsgeber Sink-Mode:
verbraucht je nach Füllstand des Tankes, einen Strom. Dieser Stromverbrauch wird vom Anzeigeinstrument ausgewertet und entsprechend angezeigt

Soll-Stand

Die bestehende EOL-Vorrichtung soll Hard- und Softwaremässig auf einen aktuellen Stand gebracht werden. Neu soll neben den analogen Tankfüllstandgebern auch ein digitaler Tankfüllstandgeber getestet werden können. Dieser Kommuniziert neu über NMEA2000 wodurch diese neu implementiert werden muss. Die Überarbeitung der Hardware ist nicht Bestandteil dieser IPA.

### Anforderungen

- Die Steuersoftware für die Endkontrolle „kapazitiver Tankfüllstandsgeber“ muss neu mit aktuellerer Technik (Windows, C, Ethernet, ...) erstellt werden.

- Der Ablauf der neuen Software muss gemäss der Prüfspezifikation (Dokument 10371354.pdf) erstellt werden.

- Die NMEA2000 Kommunikation muss für das Produkt angepasst werden (TPL_PTS_Z10006660_AA.pdf).

## Ziele

### Muss-Ziele

| Ziel | Kriterium |
| --- | --- |
| Vorrichtung über GUI steuerbar | Ablauf muss über GUI gestartet werden können. Programmzustand muss über GUI ersichtlich sein. |
| Die Artikeldefinitionen aus Ini-Datei laden | Alle Artikel aus bestehender Ini-Datei fehlerfrei einlesen |
| Zu prüfender Artikel aus Liste auswählbar | Alle Artikel aus Ini-Datei werden zur Auswahl aufgelistet |
| Analoge kapazitive Tankfüllstandsgeber prüfbar | Analoge kapazitive Tankfüllstandsgeber müssen geprüft werden können, gemäss Pruefvorschr_98601240_.pdf (Ablauf) Kapitel 4.3 |

### Kann-Ziele

| Ziel | Kriterium |
| --- | --- |
| Diagnosepanel Inputs und Outputs der Vorrichtung | Alle Ein-/Ausgänge beobachtbar/steuerbar |
| Digitale kapazitive Tankfüllstandsgeber prüfbar | Digitale kapazitive Tankfüllstandsgeber müssen geprüft werden können, gemäss Pruefvorschr_98601240_.pdf (Ablauf) Kapitel 4.3 und TPL_PTS_Z10006660_AA.pdf (Kommunikation) |

# Planen

## Terminplan

### Terminplan Grob

Im Groben Terminplan ist zu erkennen, an welchen Tagen vorgesehen wird, welche Arbeit zu verrichten.

Abbildung 3 Terminplan Text

Abbildung 4 Terminplan Grafisch

### Terminplan Detailiert

Der Detaillierte Terminplan dient dazu, die Stunden, welche für eine Arbeit benötigt werden zu planen.

| Arbeit | Geplante Zeit [h] |
| --- | --- |
| Informieren |  |
| - Analyse des Projektauftrages | 0.5 |
| - Ist Stand Beschreiben | 0.5 |
| - Soll Stand beschreiben | 0.25 |
| - Muss- und Kann-Ziele beschreiben und definieren | 0.25 |
| Planen | 1.5 |
| - Terminplan Grob | 0.25 |
| - Terminplan detailliert | 1 |
| - Meilensteinplan | 0.5 |
| - Ablauf der EOL | 1.5 |
| - Definition de Testfälle | 1 |
| - Definition Prüfplan | 0.5 |
| Entscheiden |  |
| - Allfällige Entscheidungen | 1 |
| Realisieren |  |
| - Implementation der Kommunikation - Analoge Inputs - Digitale Inputs - Digitale Outputs | 10 |
| - Implementation der EOL - Kommunikation mit EA-Modul - Kommunikation mit DUT - Prüfungsablauf | 38 |
| Kontrollieren |  |
| - Prüfen + Massnahmen Kommunikation | 4 |
| - Prüfen + Massnahmen EOL | 4 |
| - Soll- Ist Stand überprüfen (Zeit nach Terminplan) | 2 |
| Auswerten |  |
| - Reflexion der Arbeit | 4 |
| Dokumentation | 20 |
| Total: | 89.25 |

## Meilensteine

| Datum | Meilenstein | Zuweisung |
| --- | --- | --- |
| 30.03.2013 | Projektstart | HaJ |
| 30.03.2013 | Projektplan | HaJ |
| 02.04.2013 | Kommunikation implementiert | HaJ |
| 10.04.2013 | EOL Implementiert | HaJ |
| 14.04.2013 | Getestet | HaJ |
| 15.04.2013 | Reflektiert und kontrolliert | HaJ |
| 15.04.2013 | Projektende | HaJ |

Abbildung 5 Meilenstein Planung

## Ablauf EOL

Die Prüfung eines Tankfüllstandgebers durch die EOL soll wie folgt ablaufen:

- Nachdem der DUT an die Vorrichtung angeschlossen wurde, sendet die EOL einen Login Command an den Prüfling, um mit ihm kommunizieren zu können.

- Nun wird der Wasserstand in den Tanks so lange erhöht, bis er laut dem Referenzgerät 100 % erreicht hat.

- Somit kann nun der Wert vom Prüfling abgelesen werden.

- Die Ausgelesenen Werte werden nun grafisch dargestellt. Die Prüfende Person justiert den Tankgeber so, dass der Wert mit dem Referenzgeber übereinstimmt.

- Wenn es sich beim DUT um ein Waste-Water Tankfüllstandsgeber handelt, wird geprüft, ob ein Alarmsignal vorhanden ist. Ist dies der Fall, kann die Prüfung fortgesetzt werden.

- Nun senkt man den Wasserstand wieder, bis das Referenzgerät 50 % anzeigt.

- Ist der Wasserstand nun bei 50 % kann der Wert beim Prüfling ausgelesen werden.

- Wenn dir Wert des DUT’s und des Referenzgerätes übereinstimmen, so wird der Wasserstand ein letztes Mal auf 0% gesenkt.

- Die Werte aus dem Referenzgerät und dem Prüfling werden erneut verglichen.

- Wess es sich beim DUT um ein Fresh-Water Tankfüllstandsgeber handelt, wird geprüft. Ob ein Alarmsignal vorhanden ist. Ist dies der Fall, so wird der geprüfte Tankfüllstandsgeber als «in Ordnung» angesehen und die Prüfung wird abgeschlossen. Stimmen die Werte jedoch nicht überein, wird eine Ausgabe erfolgen, welche über den Fehler berichtet und die Prüfung wird abgebrochen.

Auf der Vorrichtung ist genug Platz, um bis zu acht Prüflinge zur selben Zeit anzuschliessen. Jedoch kann nur das Signal eines Prüflings zur gleichen Zeit ausgelesen werden.

Mit einem Potentiometer an der Vorrichtung ist es jedoch möglich, den DUT auszuwählen, von welchem man aktuell die Daten auslesen möchte.

Um Zeit zu sparen, wird nun nachdem man den Wasserspiegel auf den richtigen Wert erhöht oder gesenkt hat, alle Zehn Prüflinge prüfen indem man mit dem Potentiometer das Signal umschaltet.

Erst wenn von allen Prüflingen der Wert eingelesen und überprüft wurde, fährt die EOL im Test weiter.

## Vordefinierte Testfälle

Die verschiedenen Testfälle werden im Vorhinein definiert. Die einzelnen Tests werden nach dem ebenfalls im Vorhinein ausgearbeiteten Prüfplan durchgeführt. Sobald alle Tests durchlaufen wurden, werden wenn nötig Massnahmen definiert und ergriffen.

### Kommunikation

| ID | Test | Erwartetes Resultat |
| --- | --- | --- |
| TK01 | Lesen der Analogen Inputs | Die Analogen Inputs können korrekt vom Tankfüllstandsgeber eingelesen werden. Die Analogen Inputs können sowohl einzeln wie auch alle zusammen eingelesen werden |
| TK02 | Lesen der Digitalen Inputs | Die Digitalen Inputs können korrekt vom Tankfüllstandsgeber eingelesen werden. Die Digitalen Inputs können sowohl einzeln wie auch alle zusammen ausgelesen werden |
| TK03 | Schreibend er Digitalen Outpus | Die Digitalen Outputs können korrekt am Tankfüllstandsgeber gesetzt werden. |
| TK04 | Lesen Software Version | Die Software Version soll korrekt eingelesen werden können. |
| TK05 | Schreiben/Lesen der B-Nummer | Die B-Nummer soll korrekt geschrieben und gelesen werden können. Nach einem Neustart soll der Tankfüllstandsgeber dieselbe B-Nummer haben |
| TK06 | Schreiben/Lesen des NMEA-Codes | Der NMEA-Code soll korrekt geschrieben und gelesen werden können. Nach einem Neustart soll der derselbe NMEA-Code gelesen werden |

### EOL

| ID | Test | Erwartetes Resultat |
| --- | --- | --- |
| TE01 | Diagnosepanel | Ein- und Ausgänge können im Diagnosepanel geschalten und dargestellt werden. |
| TE02 | EA-Modul AI | Die analogen Inputs des EA-Moduls können korrekt ausgelesen werden. |
| TE03 | EA-Modul DI | Die digitalen Inputs des EA-Moduls können korrekt ausgelesen werden |
| TE04 | EA-Modul DO | Die digitalen Outputs des EA-Moduls können korrekt geschalten werden. |
| TE05 | Wasser füllen | Durch das Schalten eines Ventiles über da EA-Modul wird Luft in den Wassertank gepumpt. Durch den Steigenden Druck im Tank steigt das Wasser die dafür vorgesehenen Rohre hinauf. |
| TE06 | Wasser halten | Durch das Schalten eines Ventils über das EA-Modul wird das Wasser in den Rohren gehalten, selbst wenn der Luftdruck im Wassertank nachlässt. |
| TE07 | Korrektes Darstellen der ausgelesenen Werte | Die von den Tankfüllstandsgebern ausgelesenen Werte sollen korrekt dargestellt werden. |
| T08 | Ablauf der Prüfung | Der Ablauf der Prüfung ist korrekt, und die analogen sowie die digitalen Tankfüllstandsgeber können geprüft werden. |

## Prüfplan

### Testing aller Tests

Um sicherzustellen, dass alle Tests erfolgreich sind, wurde ein Testkonzept entwickelt, damit am Ende die komplette Applikation funktioniert. Die Folgende Grafik soll das Testkonzept grafisch darstellen:

Abbildung 6 Prüfplan gesamt

##### Beschreibung

Begonnen wird mit dem ersten Testfall. Falls dieser ohne Probleme und Bugs erfüllt ist, geht man zum nächsten Testfall und testet diesen. Dies macht man so lange, bis man einen Fehler findet. In diesem Fall löst man das Problem sofort und fokussiert sich darauf, den Bug zu fixen. Sobald auch dieser Testfall erfolgreich ist, fängt man wieder mit dem ersten Testfall an und geht nochmal alle genau durch. Dies hat den Vorteil, dass falls die Änderung im Programm einen Einfluss auf früheren Test hat, man diese findet und ebenfalls beheben kann. Man macht dieses Spiel nun so lange, bis alle Bugs behoben wurden und man sagen kann das alle Tests erfolgreich erfüllt wurden.

### Einzeltest

Abbildung 7 Prüfplan einzeln

Die einzelnen Anforderungen werden nach dem Blackbox Konzept getestet. Ein Black Box Verfahren ist ein spezifikationsorientiertes Testentwurfsverfahren. Dabei werden die Testfälle ausschließlich aus der Spezifikation des zu testenden Objekts abgeleitet, ohne dabei dessen innere Struktur, den Code, zu berücksichtigen. Es wird also nur das von aussen sichtbaren Verhalten des Testobjektes beobachtet.

Bei jedem Test werden die erwarteten Resultate mit dem tatsächlichen Resultat vergleichen, Unterschiede festgehalten und gegebenenfalls Massnahmen definiert.

# Entscheiden

Alle geplanten Schritte werden entsprechend umgesetzt. Dazu gehörten:

- Soll-Zustand

- Muss-Ziele

- Kann-Ziele

- Anforderungen

- Terminplan

- Prüffälle

- Prüfplan

Die Aufgelisteten Punkte sollen so erfüllt werden, wie in der Planung beschrieben.

# Realisieren

## Kommunikation DLL

Für die Implementierung der Kommunikation wurde die PTS «TPL_PTS_Z10006660_AA.pdf» herangezogen. In diesem Datenblatt sind alle Telegramme beschrieben, welche zum Anfordern eines Wertes benötigt werden. Darin enthalten sind alle digitalen und analogen Ein- und Ausgänge, sowie Geräteinformationen wie die Software Version.

Die Kommunikation zum Tankfüllstandsgeber wird nach erfolgreicher Implementierung als dll kompiliert, welche dann für die EOL verwendet werden kann.

### Implementierung

Zur Implementierung der Kommunikation über NMEA2000 mit dem Kapazitivem Tankgeber, wurde eine Vorlage herangezogen.

#### Analoge Eingänge

Aus dem Kapazitivem Tankfüllstandsgeber lassen sich drei Analoge Inputs auslesen. Diese Inputs können alle aus einem Telegramm ausgelesen werden, wobei jedoch nur zwei davon für die EOL relevant sind:

Abbildung 8 PTS Analoge Inputs

Um die Gewünschten Inputs lesen zu können, muss zuerst ein Request Telegramm über den CAN-Bus an den Tankgeber gesendet werden. Das Request Telegramm besteht aus 8 Bytes und muss wie folgt aufgebaut sein:

| Byte | Wert | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| [0] [1] | [0x03] [0x22] | Identifikationsnummer, dass ein Wert vom Tankfüllstandsgeber angefordert wird. |
| [2] [3] | [0x02] [0x01] | Identifikationsnummer, dass die analogen Inputs des Tankfüllstandgebers anfordert werden. |
| [4] – [7] | [0x00] | Die restlichen vier Bytes können auf dem Wert 0x00 belassen werden, da sie für das Anfordern der Daten nicht relevant sind. |

Nach einem erfolgreich gesendeten Request-Telegramm wird der Tankfüllstandsgeber mit einem Telegramm antworten, welche die angeforderten Daten enthält:

| Byte | Wert | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| [0] [1] | [0x05] [0x62] | Identifikationsnummer, dass es sich um ein Telegramm vom Tankfüllstandsgeber handelt. |
| [2] [3] | [0x02] [0x01] | Identifikationsnummer, dass es sich bei den folgenden Daten um die Werte der Analogen Inputs handelt. |
| [4] [5] | Bsp: [0xE5] Bsp: [0x04] | Wert Analoger Input: Battery Voltage |
| [6] | Bsp: [0x19] | Wert Analoger Input: Chip Temperature |
| [7] | Bsp: [0x4B] | Wert Analoger Input: Liquid Level |

#### Digitale Eingänge

Für die Digitalen Inputs eines Tankfüllstandgebers wird nur ein Telegramm benötigt. Darin enthalten sind die Werte drei verschiedener digitalen Inputs wobei für die EOL jedoch nur die DIP Switches benötigt werden.

Abbildung 9 PTS Digitale Inputs

Wie auch bei den Analogen Inputs, muss, um die digitalen Inputs lesen zu können, zuerst ein Request-Telegramm an den Tankgeber gesendet werden:

| Byte | Wert | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| [0] [1] | [0x03] [0x22] | Identifikationsnummer, dass ein Wert vom Tankfüllstandsgeber angefordert wird. |
| [2] [3] | [0x02] [0x01] | Identifikationsnummer, dass die digitalen Inputs des Tankfüllstandgebers anfordert werden. |
| [4] – [7] | [0x00] | Die restlichen vier Bytes können auf dem Wert 0x00 belassen werden, da sie für das Anfordern der Daten nicht relevant sind. |

Nach einem erfolgreich gesendeten Request-Telegramm wird der Tankfüllstandsgeber mit einem Telegramm antworten, welche die angeforderten Daten enthält:

| Byte | Wert | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| [0] [1] | [0x05] [0x62] | Identifikationsnummer, dass es sich um ein Telegramm vom Tankfüllstandsgeber handelt. |
| [2] [3] | [0x02] [0x01] | Identifikationsnummer, dass es sich bei den folgenden Daten um die Werte der digitalen Inputs handelt. |
| [4] | Bsp: [0xE5] | Wert digitaler Input: DIP Switches |
| [6] | Bsp: [0x19] | Wert digitaler Input: reserved |
| [7] | Bsp: [0x4B] | Wert digitaler Input: CPU Idle Time |

#### Digitale Ausgänge

Da der kapazitive Tankgeber nur einen digitalen Output hat benötigt man lediglich ein Telegramm. Beim Digitalem Output handelt es sich um eine LED, welches sich auf der Leiterplatte eines Tankfüllstandgebers befindet. Diese LED kann mit folgendem Telegramm ein oder ausgeschalten werden:

Abbildung 10 PTS Digitale Outputs

Um einen digitalen Output zu setzen, muss man lediglich ein Telegramm an den Tankgeber senden, welches dii korrekten Daten über den Zustand der Outputs enthält:

| Byte | Wert | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| [0] [1] | [0x05] [0x2F] | Identifikationsnummer, dass man ein Wert im Tankfüllstandsgeber schreiben möchte. |
| [2] [3] | [0x05] [0x01] | Identifikationsnummer, dass es sich bei den zu schreibenden Werten, um digitale Outputs handelt. |
| [4] | [0x00] oder [0x01] | Das vierte Byte wird dazu verwendet, die LED auf der Leiterplatte des Tankfüllstandgebers entweder ein- oder auszuschalten. 0x00 Ausschalten 0x01 Einschalten |

Nachdem das Telegramm mit den Werten der Zustände der digitalen Outputs an den Tankgeber gesendet wurde, erhält man eine Antwort, welche Bescheid gibt, dass das Setzen der Outputs erfolgreich war:

| Byte | Wert | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| [0] [1] | [0x03] [0x6F] | Identifikationsnummer, dass es sich um ein Telegramm vom Tankfüllstandsgeber handelt. |
| [2] [3] | [0x05] [0x01] | Identifikationsnummer, dass es sich beim Telegramm um die Antwort auf das Setzen der digitalen Outputs handelt. |
| [4] – [7] | [0x00] | Wenn die digitalen Outputs ohne Probleme gesetzt werden konnten, haben die Bytes 4 – 7 den Wert 0x00. |

## Tankfüllstandsgeber EOL

### Enviroment

Um die Applikation umzusetzen wird die ANSI-C-Entwicklungsumgebung CVI-Labwindows (C for Virtual Instrumentation) verwendet. Für die Programmierung der Software wird die CVI Version 7.1 auf einem Virtuellen Rechner mit dem Betriebssystem Windows XP verwendet.

Als Ursprung für die Tankfüllstandsgeber EOL Software wird die „LinkUp-EOL“ verwendet. Die grobe Dateistruktur ist aufgrund dessen bereits vorhanden und muss so nur angepasst werden.

Abbildung 11 Dateistruktur

Hier nun eine Auflistung der angepassten Dateistruktur für die Tankfüllstandsgeber EOL:

| Datei | Funktion |
| --- | --- |
| Config.c | In der config.c Datei werden Informationen für die Applikation gespeichert, welche während der Betriebszeit geändert werden können. So ist es möglich bestimmte Einstellung ohne neue Kompilation des Programmes zu ändern und anzupassen. |
| Devicedat.c | Die Devicedat.c ist dazu da, Informationen aus der Devicedat.ini Datei auszulesen und diese in eine Struktur zu speichern. In der Devicedat.ini sind alle Typen von Tankfüllstandsgeber aufgelistet. Jeder Typ hatte eine Nummer und stellt eine Sektion in der Inidatei dar. Zudem sind für jeden Typen spezifische Informationen vorhanden, welche für die Prüfung wichtig sind, und nur für diesen Typen von Tankgeber zutreffen. |
| Global.c | Die gobal.c Datei ist für globale Deklarationen gedacht. In dieser Datei findet man globale Strukturen, welche über das gesamte Projekt hinweg benötigt werden. |
| Ibs.c | Mithilfe der Ibs.c Datei ist es möglich mit dem EA-Modul zu kommunizieren |
| Ibs_cfg.c | In der Ibs_cg.c Datei werden Konfigurationen für die Kommunikation mit dem EA-Modul vorgenommen. |
| Inifile.c | Die Inifile.c Datei bietet alle Funktionen, welche benötigt werden, um mit einer .ini Datei zu operieren. |
| IODiag.c | In der IODiag.c Datei sind alle Funktionen zur Interaktion mit dem Diagpanel deklariert. |
| KPW2000Diag.c | Mithilfe der KPW2000Diag.c Datei kann der Trace des CAN-Buses dargestellt und verfolgt werden. |
| Main.c | In der Main.c Datei befindet sich die main() Funktion womit die Applikation in dieser Datei startet. Hier werden zudem alle benötigten Initialisierungen vorgenommen. |
| NetworkState.c | Die NetworkState.c zeigt den Status der Netzwerkverbindung an. |
| Process.c | In der process.c Datei befindet sich der Ablauf der Applikation. Dies geschieht durch eine State-maschine. |
| Strftime.c | Die Strftime.c bietet eine Funktion, welche wie die Funktion sprintf() operiert. Sie gibt die Zeit und das Datum zurück. |
| SvnIds.c | Die SvnIds.c Datei wird vom SVN-Versionsverwaltungstool generiert und enthält Informationen über die Version und Autor der Software. |
| UiMain.c | In der UiMain.c Datei sind alle Funktionen, welche mit dem Userinterface interagieren deklariert. |
| Zol.c | In Zol.c Datei sind alle Ein und Ausgänge des EA-Moduls deklariert. |

### Userinterface

Das Userintferce zur EOL für die kapazitiven Tankgeber wurde nach einem Firmenstandard der veratron AG aufgebaut:

Abbildung 12 Userinterface EOL

Wie auf der Abbildung zu erkennen ist, sind sieben Prozessschritte vorhanden. Diese Schritte wurden mit einem von der veratron AG erstellen Code-Generator generiert. Dies gewährleistet, dass sich die Funktionen in verschiedenen Applikationen gleich verhalten. Die verschiedenen Prozessschritte können durch vordefinierte Dll’s eingebunden werden.

| Nummer | Beschreibung |
| --- | --- |
| 1 | Der Button «Menu…» öffnet bei einer Betätigung ein Menü, in welchem, von der Prüfung unabhängige Interaktionen ausgeführt werden können: Tests: Beim Betätigen des «Tests …» Button wird ein neues Panel geöffnet, in welchem man vordefinierte Tests an einem DUT vornehmen kann. CAN: Beim Betätigen des «CAN …» Button kann man den Trace des Can-Buses mitverfolgen. Abbildung 13 Menu GUI I/Os: Beim Betätigen des «I/Os …» Button öffnet sich ein neues Panel, in welchem man alle Ein- und Ausgänge der Vorrichtung und des Prüflings Manuel schreiben und auslesen kann. Programminfo: Beim Betätigen des «Programminfo …» Button wird eine MessageBox geöffnet, welche die wichtigsten Informationen über das Programm enthält. Exit Program: Beim Betätigen des «Exit Program» Button wird die Applikation geschlossen. |
| 2 | Über diesen Ring-Control lässt sich auswählen, was für ein Gerät man Prüfen möchte. Nachdem man ein Gerät ausgewählt hat, werden die entsprechenden Daten aus einer Konfigurationsdatei geladen. |
| 3 | Üblicherweise befinden sich an der Vorrichtung Druckschalter, welche für die Prüfung eines Gerätes benötigt werden. Um diese simulieren zu können, wurden diese als Buttons in dem Userinterface integriert. Sind die Druckschalter jedoch an der Vorrichtung vorhanden, so werden diese ausgeblendet. |
| 4 | In diesem Bereich gibt die Applikation Auskunft über den aktuellen Stand einer Prüfung. |
| 5 | In dem Dialogfeld werden Anweisungen, welche für die Prüfende Person wichtig sind, angezeigt. |
| 6 | In diesem Bereich sind alle Prozessschritte ersichtlich, welche für die Prüfung eines DUT’s benötigt werden. |

#### Prozessschritte

Für die Prüfung der Tankfüllstandsgeber sind sieben Prozessschritte eingebunden worden. Die Grafische Darstellung der verwendeten Prozessschritte wurde durch vordefinierte Dll’s eingebunden.

Für die Tankfüllstandsgeber EOL wurden lediglich zwei verschiedene Arten von Dll’s verwendet:

##### Workorder

Mit der Einbindung eines Workorder GUI’s durch eine Dll’s wird ein neuer Eintrag im Bereich für die Prozessschritte sichtbar.

Beim Workorder GUI ist ursprünglich dazu gedacht, eine Grafik im Userinterface Dynamisch einzubinden. Im Falle der Tankfüllstandsgeber EOL wird diese Funktion jedoch ignoriert und die Workorder Gui ist lediglich dazu da, den angezeigten Text und der Status der Prüfung verändern. Somit färbt sich der Prozessschritt orange, wenn dieser aktuell gerade ausgeführt wird, rot, wenn etwas bei der Prüfung in diesem Schritt fehlgeschlagen ist, oder grün, wenn der Prozessschritt erfolgreich durchlaufen wurde.

Für die Tankfüllstandsgeber EOL wurde der Prozessschritt «Workorder» drei Mal verwendet:

- Wasserstand auf 100%

- Wasserstand auf 50%

- Wasserstand auf 0%

Die Dll kommt neben der grafischen Darstellung auch mit den benötigten Funktionen für die Anpassung und Darstellung der Werte daher. Mit diesen Funktionen lassen sich alle Werte, welche im GUI sichtbar sind, anpassen:

Abbildung 14 Prototypen LibDutCom Workorder

| Funktion | Beschreibung |
| --- | --- |
| SetState_g() | Mit dieser Funktion lässt sich der Status des Prozessschrittes verändern. Dazu gibt man einen Wert aus dem Enumerator EPanelStatus mit: eIdle: Nicht aktiv grau eRunning: aktiv orange ePass: Test erfolgreich grün eFail: Test fehlgeschlagen rot |

Die Restlichen Funktionen der Workorder Dll werden in dieser Dokumentation nicht beschrieben, da diese für die EOL nicht relevant sind.

##### Analog Value

Auch mit der Einbindung eines «analog value» GUI durch eine Dll’s wird ein neuer Eintrag im Bereich für die Prozessschritte sichtbar.

Bei dieser grafischen Darstellung eines analogen Wertes, lassen sich neben dem Text und der Farbe des Prozesses noch einige weitere Werte beeinflussen.

Sobald einen Prozessschritt erreicht wird, in welchem das «analog value» GUI verwendet wird, wird ein Bereich Sichtbar, welcher Elemente für die Darstellung des analogen Wertes enthält.

Abbildung 15 analog value LibTesterGui Dll GUI

| Nr. | Beschreibung |
| --- | --- |
| 1 | Die roten Dreiecke markieren die Toleranz auf der Werteskala. Damit ein Prüfling als korrekt angesehen werden kann, müssen die gemessenen Werte innerhalb dieser Toleranz sein. |
| 2 | Der Schieber auf der Werteskala markiert grafisch den aktuellen analogen Wert. Dieser sollte sich zwischen den Toleranzmarkern befinden. |
| 3 | Die Werteskala wird für die Grafische Darstellung der analogen Werte verwendet. Der minimale und maximale Wert lassen sich programmmässig verändern. |
| 4 | Hier wird der analoge Wert noch als Zahl, zur besseren Leserlichkeit dargestellt. |
| 5 | In diesem Bereich wird angegeben, um was für eine Einheit es sich beim Wert handelt. Auch dieser lässt sich programmmässig verändern. |

Die Dll kommt neben der grafischen Darstellung auch mit den benötigten Funktionen für die Anpassung und Darstellung der Werte daher. Mit diesen Funktionen lassen sich alle Werte, welche im GUI sichtbar sind, anpassen.

Abbildung 16 Prototypen LibDutCom analog value

| Funktion | Beschreibung |
| --- | --- |
| SetState_g() | Mit dieser Funktion lässt sich der Status des Prozessschrittes verändern. Dazu gibt man einen Wert aus dem Enumerator EPanelStatus mit: eIdle: Nicht aktiv grau eRunning: aktiv orange ePass: Test erfolgreich grün eFail: Test fehlgeschlagen rot |
| SetMinMax_g() | Mittels der Funktion SetMinMax() lässt sich der Start- und Endpunkt der Werteskala definieren. |
| SetValue_g() | Mit dieser Funktion lässt sich der aktuelle analoge Wert im GUI grafisch anzeigen. Dazu muss man lediglich beim Aufruf dieser Funktion den Wert als Parameter mitgeben. |
| SetUnit_g() | Mit der SetUnit() Funktion lässt sich die angezeigte Einheit verändern. |
| SetSoll_g() | Der Soll-Wert gibt den Optionalen Wert an, welcher der analoge Wert aufweisen sollte und lässt sich mit dieser Funktion setzen. |
| SetTolerance_g() | Um die roten Toleranzmarker anzuzeigen wird diese Funktion verwendet. Die Toleranzmarker werden im Abstand des Mitgegebenen Wertes vom Soll-Wert platziert. |
| SetPrecision_g() | Mit dieser Funktion kann man bestimmen, wie viele Stellen nach dem Komma angezeigt werden sollen. Dies beeinflusst sowohl für die Werteskala wie auch den im Textfeld angezeigt analogwert. |

Es wurden nur jene Funktionen beschrieben, welche schlussendlich auch in der EOL verwendet werden.

### EA-Modul

Für die Kommunikation mit der Vorrichtung ist ein Phoenix-Modul zuständig. Über dieses lassen sich alle digitalen sowie analogen Ein- und Ausgänge schreiben und auslesen. Die kommunikation mit dem Modul ist in der «ibs.c» implementiert. Die einzelnen Ein- und Ausgänge lassen sich jedoch in der «zol.c» Datei finden. Das Phoenix-Modul selbst wird über ein RJ-45 Kabel angeschlossen.

#### Digitale Eingäge

Abbildung 17 EA-Modul Schema DI

| Input Nr | Name | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| 0.0 | Kein Not-Aus | Notaus Taste ist quittiert. Der Ablauf kann |
| 0.3 | Ablauf Start | Wedel Schalter an der Vorrichtung, welcher von der Prüfenden Person benutzt wird, um den Ablauf zu starten und nach dem Justieren der Tankfüllstandsgeber im Ablauf weiterzufahren. |
| 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 | BCD Bit 0 - 3 | Die digitalen Inputs 0.4 – 0.7 ergeben zusammen eine dualkodierte Dezimalziffer, welche Auskunft darüber gibt, von welchem Tankfüllstandsgeber aktuell die Werte ausgelesen werden. |
| 1.0 | Alarm DUT | Gibt Auskunft ob ein Alarmsignal vom DUT ausgegangen ist. Ein Alarmsignal muss unter folgenden Kriterien erfolgen: Fresh-Water Tankgeber: Wasserstand < 25% Waste-Water Tankgeber: Wasserstand > 75% |

Die digitalen Eingänge wurden wie folgt implementiert:

Abbildung 18 EA-Modul Implementierung DI

#### Digitale Ausgänge

Abbildung 19 EA-Modul Schema DO

| Input Nr | Name | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| 0.0 | U bat DUT | Stromaufnahme des DUT’s |
| 0.1 | Umschaltung 12/24V | Stromaufnahme des DUT’s von 12 auf 24 Volt umschalten TRUE 12 V FALSE 24 V |
| 0.5 | Ventil Tank Druck | Druck im Wassertank aufbauen, damit Wasserspiegel steigt |
| 0.6 | Ventil Wasser ablassen | Wasserspiegel senken |
| 0.7 | Ventil Wasserhahn | Wasser in Position halten |
| 1.0 | DUT Source/Sink | Umschalten des einlesens der Werte von Source- zu Sinkmode TRUE Sourcemode FALSE Sinkmode |

Die digitalen Ausgänge wurden wie folgt implementiert:

Abbildung 20 EA-Modul Implementierung DO

Um den Wasserspiegel zu erhöhen, senken oder ihn zu halten werden die Outputs 0.5 – 0.7 benötigt. Die Outputs müssen für die gewünschte Tätigkeit folgendermassen gesetzt werden:

| Aktion | 0.5 Ventil Tank Druck | 0.6 Ventil Wasser ablassen | 0.7 Ventil Wasserhahn |
| --- | --- | --- | --- |
| Wasserstand erhöhen | TRUE | FALSE | TRUE |
| Wasserstand senken | FALSE | TRUE | TRUE |
| Wasserstand halten | FALSE | FALSE | FALSE |

Abbildung 21 Wasserstand Funktionen

Für diese Aktionen wurden jeweils eigene Funktionen implementiert, welche diese Logik wiederspiegeln:

#### Analoge Eingänge

Abbildung 22 EA-Modul Schema AI

| Input Nr | Name | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| 0.0 | Stromaufnahme DUT | Stromaufnahme des Prüflings |
| 0.1 | AD CH2 | Die analogen Input chanels 2 – 6 werden dazu benötigt, den Wasserstand Wert der DUT’s oder des Referenzgerätes zu lesen. Um ein Wasserstandswert zu lesen werden immer zwei Channels verwendet. Je nach Typ des Tankgebers werden jedoch Unterschiedliche Chanels genutzt: Zweipoligen Stecker; Channel 2 + 3. Vierpoligen Stecker; Sourcemode: Chanel 4 + 6 Sinkmode: Chanel 2 + 4. Referenz Gerät; Chanel 5 + 6. |
| 0.2 | AD CH3 |  |
| 0.3 | AD CH4 |  |
| 0.4 | AD CH5 |  |
| 0.6 | AD CH6 |  |

Die analogen Eingänge wurden wie folgt implementiert:

Abbildung 23 EA-Modul Implementierung AI

### State Maschine

Für die Implementierung des Ablaufs, wird die C-Datei «process.c» verwendet. Der Ablauf wird in einer State Maschine programmiert, wofür eine switch-Anweisung verwendet wird. Die einzelnen Fälle der Switch-Anweisung entsprechen jeweils einer Aufgabe im Ablauf der Prüfung.

Abbildung 24 Statemaschine Fälle 1

Abbildung 25 Statemaschine Fälle 2

Die Fälle der Switch-Anweisungen werden vor der Implementation der Logik mithilfe eines Enumerators erstellt:

Die Switch Anweisung wird zyklisch durch einen Scheduler alle 100 Millisekunden aufgerufen.

Durch eine Statische Variable, welche zu Beginn mit dem State «process:_init» initialisiert wird, ist es nun möglich von einem State zum nächsten zu gelangen. Dazu setzt man lediglich nach dem durchlauf der implementierten Logik eines Falles den Wert der Statusvariable auf den nächsten Fall, welcher durchlaufen werden soll. Beim nächsten Durchlaufen der Switch-Anweisung wird dann der Implantierte Code des neuen States ausgeführt.

### Lesen des Wasser Standes an DUT

Beim Lesen des Wasserstandes muss auf folgende Punkte Rücksicht genommen werden:

- Signaltyp des Tankfüllstandgebers

- Sink- oder Source-Mode

- Anzahl Pole am Stecker

Im ersten Schritt wird Unterschieden, ob es sich beim DUT um ein Analogen oder einen Digitalen Tankgeber handelt.

Handelt es sich um einen digitalen Tankfüllstandsgeber, so muss ein Request-Telegramm über den Can-Bus gesendet werden. Der Tankgeber antwortet nun ebenfalls über den Can-Bus und sendet den aktuellen Wasserstand.

Handelt es sich jedoch um einen analogen Tankfüllstandsgeber, so wird der Wasserstand nicht über den Can-Bus, sondern über die Analogen Inputs des EA-Moduls ausgelesen.

Abbildung 26 Read Liquid Level, Signaltype

Für die digitalen Tankfüllstandsgeber müssen keine weiteren Unterscheidungen gemacht werden. Das Signal, welches vom Can-Bus ausgelesen wurde, kann für die Prüfung ohne weiteres verwendet werden.

Bei den analogen Tankfüllstandsgeber muss nun im nächsten Schritt unterschieden werden, ob es sich beim Tankfüllstandsgeber um einen Zwei- oder Vierpoligen Stecker handelt. Besitzt der aktuell angeschlossene Prüfling ein Zweipoligen Stecker, so kann der Wasserstand mithilfe der Analogen Inputs des EA-Modules ausgelesen werden. Dies geschieht durch die Inputs «AD CH2» und «AD CH3».

Handelt es sich jedoch um einen Vierpoligen analogen Tankfüllstandsgeber muss auf ein weiteres Kriterium Rücksicht genommen werden. Es wird unterschieden, ob es sich um ein Sink-Mode-Tankgeber oder ein Source-Mode-Tankgeber handelt. Im Falle eines Sink-Mode-Tankgebers werden die analogen Inputs «AD CH 4» und «AD CH 6» benötigt, um den Wasserstand einzulesen. Ist der aktuelle DUT jedoch ein Source-Mode-Tankgeber müssen die analogen Inputs «AD CH2» und «AD CH4» verwendet werden.

Abbildung 27 Read Liquid Level, Sink/Source

### Alarm Test

Ein Tankfüllstandsgeber muss ab einem bestimmten Wasserspiegel ein Alarmsignal ausgeben. Dieser bestimmte Wasserspiegel hängt von der Wasserart des Tankfüllstandgebers ab. Es gibt zwei verschiedene Wasserarten:

#### Waste-Water-Tankfüllstandsgeber:

Ein Waste-Water-Tankfüllstandsgeber wird in einem Tank eingesetzt, in welchem das verbrauchte Wasser landet. Dieser Tank darf nicht überlaufen, weshalb ein Alarm ausgegeben werden soll, sobald der Wasserstand höher als 75 % des Tankes ist.

Im Ablauf der EOL wird dies direkt nach dem Justieren der Prüflinge auf 100 % geprüft, wenn der Wasserspiegel über 75 % ist.

Abbildung 28 Waste-Water Alarm Prüfung

In der State-Maschine handelt der Fall «CheckLiquidLevelFull_Check_Alarm» die Prüfung des Alarms des DUT’s ab.

Sobald die State-Maschine in diesen Fall kommt, wird der digitale Input des Alarmsignals überprüft. Wenn nach zwei Sekunden kein Alarmsignal gefunden werden konnte, wird der Prüfling als Fehlerhaft angesehen und die Prüfung beendet.

#### Fresh-Water-Tankfüllstandsgeber:

Ein Fresh-Water-Tankfüllstandsgeber wird in einem Tank eingesetzt, in welchem das frische, zu verbrauchende Wasser ist. Dieser Tank darf nicht leer sein, weshalb ein Alarm ausgegeben werden soll, sobald der Wasserstand tiefer als 25 % es Tankes ist.

Im Ablauf der EOL wird dies direkt nach dem Prüfen der Prüflinge auf 0 % geprüft, wenn der Wasserspiegel unter 25 % ist.

Abbildung 29 Fresh Water Alarm Prüfung

In der State-Maschine handelt der Fall «CheckLiquidLevelEmpty_Check_Alarm» die Prüfung des Alarms des DUT’s ab.

Sobald die State-Maschine in diesen Fall kommt, wird der digitale Input des Alarmsignals überprüft. Wenn nach zwei Sekunden kein Alarmsignal gefunden werden konnte, wird der Prüfling als Fehlerhaft angesehen und die Prüfung beendet.

# Kontrollieren

## Prüffälle Kommunikation

Beim Prüfen wird strikt nach dem definierten Prüfplan vorgegangen und es werden die im Voraus definierten Testfälle abgehandelt.

Für alle Tests wird, die von der veratron AG entwickelten Software «Test_LibDutComm_XXX» Software verwendet, da diese dafür entwickelt wurde, CAN-Kommunikations Dll’s zu testen.

### TK01 - Lesen der Analogen Inputs

Beschreibung

Aus dem Kapazitivem Tankfüllstandsgeber lassen sich drei Analoge Inputs auslesen. Diese sollen korrekt aus dem CAN-Telegramm gelesen werden können.

Erwartetes Ergebnis

Die Analogen Inputs können korrekt vom Tankfüllstandsgeber eingelesen werden.

Die Analogen Inputs können sowohl einzeln wie auch alle zusammen eingelesen werden

Test

| Test | Erwartetes Ergebnis | Symbol |
| --- | --- | --- |
| Lesen der Batterie Voltage | Der Analoge Wert der Batterie Voltage kann korrekt ausgelesen werden. |  |
| Lesen der Chip Temperatur | Der Analoge Wert der Chip Temperatur kann korrekt ausgelesen werden. |  |
| Lesen des Wasserstandes | Der Analoge Wert der Chip Temperatur kann korrekt ausgelesen werden. |  |
| Lesen aller analogen Inputs | Beim Anfordern aller analogen Inputs, werden alle Werte korrekt ausgelesen. |  |

Auswertung / Massnahmen

Da alle Tests Erfolgreich waren, sind keine Massnahmen nötig.

### TK02 - Lesen der Digitalen Inputs

Beschreibung

Aus dem Kapazitivem Tankfüllstandsgeber lassen sich drei Digitale Inputs auslesen. Da für die EOL jedoch nur ein Digitaler Inputs benötigt wird, werden nur die BCD Switches getestet.

Die BCD Switches könne vier verschiedene Stellungen einnehmen. Es werden alle vier Stellungen geprüft.

Erwartetes Ergebnis

Die Digitalen Inputs können korrekt vom Tankfüllstandsgeber eingelesen werden.

Die Digitalen Inputs können sowohl einzeln wie auch alle zusammen ausgelesen werden

Test

| Test | Erwartetes Ergebnis | Symbol |
| --- | --- | --- |
| Lesen des BCD Switch Stellung 1 | Der Digitale Wert der ersten BCD Stellung kann korrekt ausgelesen werden. |  |
| Lesen des BCD Switch Stellung 2 | Der Digitale Wert der zweiten BCD Stellung kann korrekt ausgelesen werden. |  |
| Lesen des BCD Switch Stellung 3 | Der Digitale Wert der dritten BCD Stellung kann korrekt ausgelesen werden. |  |
| Lesen des BCD Switch Stellung 4 | Der Digitale Wert der vierten BCD Stellung kann korrekt ausgelesen werden. |  |
| Lesen aller digitalen Inputs | Beim Anfordern aller digitalen Inputs, werden alle Werte korrekt ausgelesen. |  |

Auswertung / Massnahmen

Da alle Tests Erfolgreich waren, sind keine Massnahmen nötig.

### TK03 - Schreiben der Digitalen Outputs

Beschreibung

Der kapazitive Tankgeber besitzt lediglich einen digitalen Output. Es handelt sich um eine LED, welches sich auf der Leiterplatte eines Tankfüllstandgebers befindet

Erwartetes Ergebnis

Die Digitalen Inputs können korrekt vom Tankfüllstandsgeber eingelesen werden.

Test

| Test | Erwartetes Ergebnis | Symbol |
| --- | --- | --- |
| LED einschalten | Der Digitale Wert der ersten BCD Stellung kann korrekt ausgelesen werden. |  |
| LED ausschalten | Der Digitale Wert der zweiten BCD Stellung kann korrekt ausgelesen werden. |  |

Auswertung / Massnahmen

Da alle Tests Erfolgreich waren, sind keine Massnahmen nötig.

### TK04 - Lesen Software Version

Beschreibung

Der Kapazitive Tankfüllstandsgeber enthält Informationen über Software Version, welche durch ein CAN-Telegramm angefordert werden können.

Erwartetes Ergebnis

Die Software Version soll korrekt eingelesen werden können.

Test

| Test | Ergebnis | Symbol |
| --- | --- | --- |
| Lesen der Software Version | Die LED kann korrekt eingeschalten werden |  |

Auswertung / Massnahmen

Da alle Tests Erfolgreich waren, sind keine Massnahmen nötig.

### TK05 - Schreiben/Lesen der B-Nummer

Beschreibung

Die B-Nummer dient dazu, den Tankfüllstandsgeber eindeutig zu identifizieren. Jeder Tankfüllstandsgeber besitzt eine eigene B-Nummer, welche sowohl geschrieben als auch ausgelesen werden kann.

Erwartetes Ergebnis

Die B-Nummer soll korrekt geschrieben und gelesen werden können.

Nach einem Neustart soll der Tankfüllstandsgeber dieselbe B-Nummer haben

Test

| Test | Erwartetes Ergebnis | Symbol |
| --- | --- | --- |
| B-Nummer lesen | Die B-Nummer kann korrekt gelesen werden |  |
| B-Nummer schreiben | Die B-Nummer kann korrekt geschrieben werden |  |
| B-Nummer nach Neustart lesen | Auch nach einem Neustart, bleibt die neu geschriebene B-Nummer bestehen |  |

Auswertung / Massnahmen

Da alle Tests Erfolgreich waren, sind keine Massnahmen nötig.

### TK05 - Schreiben/Lesen deS NMEA-Codes

Beschreibung

NMEA ist ein Standardprotokoll für die Kommunikation zwischen Geräten, welches im Marine Bereich eingesetzt wird. Man kann einen sogenannten NMEA-Code anfordern, womit jedes Unternehmen, welches mit NMEA2000 arbeitet, einen eigenen Code besitzt. Dieser Code muss eingelesen und geschrieben werden können.

Erwartetes Ergebnis

Der NMEA-Code soll korrekt geschrieben und gelesen werden können.

Nach einem Neustart soll der derselbe NMEA-Code gelesen werden

Test

| Test | Erwartetes Ergebnis | Symbol |
| --- | --- | --- |
| NMEA-Code lesen | Der NMEA-Code kann korrekt gelesen werden |  |
| NMEA-Code schreiben | Der NMEA-Code kann korrekt geschrieben werden |  |
| NMEA-Code nach Neustart lesen | Auch nach einem Neustart, bleibt der neu geschriebene NMEA-Code bestehen |  |

Auswertung / Massnahmen

Da alle Tests Erfolgreich waren, sind keine Massnahmen nötig.

## Prüfprotokoll Kommunikation

Im Prüfprotokoll sind alle Tätigkeiten, welche zum Testen der Kommunikation gemacht wurden, in der korrekten Reihenfolge beschrieben.

| Nr. | Tätigkeit | Bemerkungen |
| --- | --- | --- |
| 1 | Testen der Analogen Inputs | Alle Tests sind erfolgreich |
| 2 | Testen der Digitalen Inputs | Alle Tests sind erfolgreich |
| 3 | Testen der Digitalen Outputs | Alle Tests sind erfolgreich |
| 4 | Testen der Software Version | Alle Tests sind erfolgreich |
| 5 | Testen der B-Nummer | Alle Tests sind erfolgreich |
| 6 | Testen des NMEA-Codes | Alle Tests sind erfolgreich |

## Prüfffälle Tankfüllstandsgeber EOL

Die EOL für die Tankfüllstandsgeber sollte ursprünglich an der dafür vorgesehenen Vorrichtung getestet werden. Da die Vorrichtung jedoch im Zeitlichen Ramen dieser Arbeit nicht zur Verfügung steht, werden die definierten Testfälle nun simuliert. So kann man zwar sehen, ob die Daten korrekt angezeigt werden können, aber die Testfälle für das Auslesen und Schreiben der Werte können nicht als bestanden angesehen werden.

### TE01 - Diagnosepanel

Beschreibung

Über das Diagnosepanel lassen sich alle Ein- und Ausgänge des EA-Modules lesen, schalten und anzeigen.

Erwartetes Ergebnis

Ein- und Ausgänge können im Diagnosepanel geschalten und dargestellt werden.

Test

| Test | Erwartetes Ergebnis | Symbol |
| --- | --- | --- |
| AI | Alle analogen Inputs werden korrekt im Diagnosepanel dargestellt |  |
| DO | Alle digitalen Outputs werden korrekt im Diagnosepanel dargestellt, und können von dort geschalten werden. |  |
| DI | Alle digitalen Inputs werden korrekt im Diagnosepanel dargestellt |  |

Auswertung / Massnahmen

Die analogen sowie auch die digitalen Inputs können durch simulierte Daten korrekt im Diagnosepanel angezeigt werden. Da die digitalen Outputs aufgrund der fehlenden Vorrichtung nicht geschalten werden können, wird dieser Test als fehlgeschlagen bezeichnet. Trotz dessen werden keine Massnahmen definiert, da dies ohne die entsprechende Vorrichtung nicht ordnungsgemäss geprüft werden kann. Einzig der Aufbau des Telegramms, kann für die Kontrolle benutzt werden. In diesem scheint das Telegramm jedoch den korrekten Aufbau zu haben.

### TE02 – EA-Modul AI

Beschreibung

Aus dem EA-Modul lassen sich sechs Analoge Inputs auslesen. Diese sollen korrekt gelesen werden können.

Da die Vorrichtung für die Tankfüllstandsgeber EOL nicht für den Test zur Verfügung steht, wird alternativ ein Phoenix EA-Modul an den Rechner angeschlossen. Aus diesem kann jedoch nur immer der Wert eines analogen Inputs ausgelesen werden, weshalb eine neu Verdrahtung nach jedem getestetem analogen Input nötig ist.

Erwartetes Ergebnis

Die analogen Inputs des EA-Moduls können korrekt ausgelesen werden.

Test

| Test | Erwartetes Ergebnis | Symbol |
| --- | --- | --- |
| Lesen Stromaufnahme | Der Analoge Wert der Stromaufnahme kann korrekt ausgelesen werden. |  |
| Lesen AD CH2 | Der Analoge Wert des zweiten Channels kann korrekt ausgelesen werden. |  |
| Lesen AD CH3 | Der Analoge Wert des dritten Channels kann korrekt ausgelesen werden. |  |
| Lesen AD CH4 | Der Analoge Wert des vierten Channels kann korrekt ausgelesen werden. |  |
| Lesen AD CH5 | Der Analoge Wert des fünften Channels kann korrekt ausgelesen werden. |  |
| Lesen AD CH6 | Der Analoge Wert des sechsten Channels kann korrekt ausgelesen werden. |  |

Auswertung / Massnahmen

.

### TE03 - EA-Modul DI

Beschreibung

Aus dem EA-Modul lassen sich sieben Digitale Inputs auslesen.

Auch für die digitalen Inputs gilt, dass aufgrund der fehlenden Vorrichtung, die Signale manuell am EA-Modul geschalten werden.

Erwartetes Ergebnis

Die digitalen Inputs des EA-Moduls können korrekt ausgelesen werden

Test

| Test | Erwartetes Ergebnis | Symbol |
| --- | --- | --- |
| Lesen Notaus | Der digitale Input «Notaus» kann korrekt gelesen werden |  |
| Lesen Start (Wedelschlater) | Das Signal des Wedelschalters kann korrekt gelesen werden. |  |
| Lesen BCD Bit 0 | Das Signal für das erste Bit des BCD kann korrekt gelesen werden |  |
| Lesen BCD Bit 1 | Das Signal für das zweite Bit des BCD kann korrekt gelesen werden |  |
| Lesen BCD Bit 2 | Das Signal für das dritte Bit des BCD kann korrekt gelesen werden |  |
| Lesen BCD Bit 3 | Das Signal für das vierte Bit des BCD kann korrekt gelesen werden |  |
| Lesen Alarm Dut | Das Alarmsignal kann korrekt gelesen werden |  |

Auswertung / Massnahmen

Da alle Tests Erfolgreich waren, sind keine Massnahmen nötig.

### TE04 – EA-Modul DO

Beschreibung

Vom EA-Modul lassen sich sechs analoge Outputs setzten. Da auch hier keine Vorrichtung vorhanden ist, wird nach dem Setzen der Outputs manuell am Modul geschaut, ob diese korrekt gesetzt wurden.

Erwartetes Ergebnis

Die digitalen Outputs des EA-Moduls können korrekt geschalten werden.

Test

| Test | Erwartetes Ergebnis | Symbol |
| --- | --- | --- |
| Setzen Ubatt DUT | Der digitale Output «Ubatt Dut» kann gesetzt werden. |  |
| Umschalten von 12 -auf 24 Volt | Durch das setzen des digitalen Outputs wird von 12 auf 24 Volt umgeschalten |  |
| Setzen Ventil Tank Druck | Das Venitl «Tank Druck» kann korrekt gesetzt werden |  |
| Setzen Ventil Wasser ablassen | Das Ventil «Wasser ablassen» kann korrekt gesetzt werden |  |
| Setzen Ventil Wasserhahn | Das Ventil «Wasserhahn» kann korrekt gesetzt werden |  |
| Umschalten Source – Sink Mode | Durch das setzen des digitalen Outputs wird von Source zu Sinkmode umgeschalten |  |

Auswertung / Massnahmen

Da alle Tests Erfolgreich waren, sind keine Massnahmen nötig.

### TE05 – Wasser füllen

Beschreibung

Um den Wasserspiegel zu erhöhen, müssen die digitalen Outputs «Wasserhahn» und «Tank Druck» gesetzt werden.

Da die Vorrichtung nicht zur Verfügung steht, ist es nicht möglich zu überprüfen, ob der Wasserspiegel tatsächlich steigt oder sinkt.

Erwartetes Ergebnis

Durch das Schalten eines Ventiles über da EA-Modul wird Luft in den Wassertank gepumpt. Durch den Steigenden Druck im Tank steigt das Wasser die dafür vorgesehenen Rohre hinauf.

Test

| Test | Erwartetes Ergebnis | Symbol |
| --- | --- | --- |
| Wasserspiegel erhöhen | Durch das setzten der digitalen Outputs «Wasserhahn» und «Tank Druck» steigt der Wasserspiegel in den dafür vorgesehenen Rohren an. |  |

Auswertung / Massnahmen

Der Test ist fehlgeschlagen, da dieser Bereich der EOL aufgrund der fehlenden Vorrichtung nicht geprüft werden kann.

Die digitalen Outputs, welche für das erhöhend es Wasserspiegels zuständig sind, können jedoch korrekt gesetzt werden, weshalb angenommen wird, das dies auf der Vorrichtung funktioniert.

Aus diesem Grund werden keine weiteren Massnahmen ergriffen.

### TE05 – Wasser halten

Beschreibung

Um den Wasserspiegel zu halten, müssen die digitalen Outputs «Wasserhahn», «Wasser ablassen» und «Tank Druck» ausgeschalten werden.

Da die Vorrichtung nicht zur Verfügung steht, ist es nicht möglich zu überprüfen, ob der sich der Wasserspiegel nach schalten der Outputs tatsächlich nicht verändert.

Erwartetes Ergebnis

Durch das Schalten eines Ventiles über da EA-Modul wird Luft in den Wassertank gepumpt. Durch den Steigenden Druck im Tank steigt das Wasser die dafür vorgesehenen Rohre hinauf.

Test

| Test | Erwartetes Ergebnis | Symbol |
| --- | --- | --- |
| Wasserspiegel halten | Durch das Ausschalten der digitalen Outputs «Wasserhahn», «Wasser ablassen» und «Tank Druck» verändert sich der Wasserspiegel nicht mehr. |  |

Auswertung / Massnahmen

Der Test ist fehlgeschlagen, da dieser Bereich der EOL aufgrund der fehlenden Vorrichtung nicht geprüft werden kann.

Die digitalen Outputs, welche für das Halten es Wasserspiegels zuständig sind, können jedoch korrekt gesetzt werden, weshalb angenommen wird, das dies auf der Vorrichtung funktioniert.

Aus diesem Grund werden keine weiteren Massnahmen ergriffen.

### TE07 – Korrektes Darstellen der ausgelesenen WErte

Beschreibung

Die ausgelesenen Werte aus den Tankgebern und aus dem EA-Modul sollen korrekt im Diagnosepanel sowie in den benötigten Prozessschritten dargestellt werden.

Erwartetes Ergebnis

Die von dem Tankfüllstandsgeber ausgelesenen Werte sollen korrekt dargestellt werden.

Die von dem EA-Modul ausgelesenen Werte sollen korrekt dargestellt werden.

Test

| Test | Erwartetes Ergebnis | Symbol |
| --- | --- | --- |
| Anzeigend er Werte aus dem Tankgeber im Diagnosepanel + Prozessschritte | Die ausgelesenen Werte werden korrekt dargestellt. |  |
| Anzeigen der Werte aus dem EA-Modul im Diagnosepanel + Prozessschritte | Die ausgelesenen Werte werden korrekt dargestellt. |  |

Auswertung / Massnahmen

### TE08 – Ablauf der Prüfung

Beschreibung

Der Ablauf der EOL sollte ohne Probleme durchlaufen werden können, wobei analoge sowie auch digitale Tankfüllstandsgeber getestet werden können.

Aufgrund der fehlenden Vorrichtung ist das Testen eines Prüfablaufs nur mit Einschränkungen möglich. Da nur ein analoger Inputwert zurzeit eingelesen werden kann, musste bei der Implementierung des Prüfablaufs einige Prozessschritte für die Prüfung angepasst werden.

Erwartetes Ergebnis

Der Ablauf der Prüfung ist korrekt, und die analogen sowie die digitalen Tankfüllstandsgeber können geprüft werden.

Test

| Test | Erwartetes Ergebnis | Symbol |
| --- | --- | --- |
| Ablauf Prüfung mit analogem Tankfüllstandsgeber | Der Ablauf ist korrekt und der Prüfling kann ohne Probleme geprüft werden. |  |
| Ablauf Prüfung mit digitalem Tankfüllstandsgeber | Der Ablauf ist korrekt und der Prüfling kann ohne Probleme geprüft werden. |  |

Auswertung / Massnahmen

## Prüfprotokoll Tankfüllstandsgeber EOL

Im Prüfprotokoll sind alle Tätigkeiten, welche zum Testen der EOL gemacht wurden, in der korrekten Reihenfolge beschrieben.

| Nr. | Tätigkeit | Bemerkungen |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |

## Soll-Ist Zeitvergleich

| Arbeit | Soll Zeit [h] | Ist Zeit [h] | Differenz [h] |
| --- | --- | --- | --- |
| Informieren |  |  |  |
| - Analyse des Projektauftrages | 0.5 | 1 | 0.5 |
| - Ist Stand Beschreiben | 0.5 | 0.5 | 0 |
| - Soll Stand beschreiben | 0.25 | 0.25 | 0 |
| - Muss- und Kann-Ziele beschreiben und definieren | 0.25 | 0.25 | 0 |
| Planen | 1.5 |  |  |
| - Terminplan Grob | 0.25 | 0.25 | 0 |
| - Terminplan detailliert | 1 | 1.5 | 0.5 |
| - Meilensteinplan | 0.5 | 0.5 | 0 |
| - Ablauf der EOL | 1.5 | 1 | -0.5 |
| - Definition de Testfälle | 1 | 1 | 0 |
| - Definition Prüfplan | 0.5 | 0.5 | 0 |
| Entscheiden |  |  |  |
| - Allfällige Entscheidungen | 1 | 0.25 | -0.75 |
| Realisieren |  |  |  |
| - Implementation der Kommunikation - Analoge Inputs - Digitale Inputs - Digitale Outputs | 10 | 8 | -2 |
| - Implementation der EOL - Kommunikation mit EA-Modul - Kommunikation mit DUT - Prüfungsablauf | 38 |  |  |
| Kontrollieren |  |  |  |
| - Prüfen + Massnahmen Kommunikation | 4 | 2 | -2 |
| - Prüfen + Massnahmen EOL | 4 |  |  |
| - Soll- Ist Stand überprüfen (Zeit nach Terminplan) | 2 | 2 | 0 |
| Auswerten |  |  |  |
| - Reflexion der Arbeit | 4 | 4 | 0 |
| Dokumentation | 20 |  |  |
| Total: | 89.25 |  |  |

# Auswerten

## Reflexion

### Prozessschritte

#### Informieren

Als ersten Schritt in dieser Arbeit, habe ich alle Unterlagen und Informationen, welche ich für die Fertigstellung der Arbeit benötigte, besorgt. Dies verlief ohne grosse Zwischenfälle oder Reibungspunkte, da mein Ausbilder Urs mit stehts alle Unterlagen zukommen liess. Ich konnte sofort damit beginnen, die Anforderungen zu analysieren und mir gedenkendanken zum weiteren verlauf der Arbeit machen.

Einige Informationen fehlten zwar zu Beginn der Arbeit, aber ich konnte stehts bei meinem Ausbildner nachfragen, und erhielt handumgehend die benötigten Dokumente und Informationen um weiterarbeiten zu können.

#### Planen

In der Planungsphase erstellte ich zwei Terminpläne: Einen groben und einen detaillierten Terminplan. Auf dem groben Terminplan ist zu erkennen, an welchem Tag ich vorhatte, welche Aufgaben zu erledigen. Im detailliertem Terminplan konnte man erkennen, wie viele Stunden exakt für eine Arbeit geplant wurde. Dies hat den Vorteil, dass man zum einen, auf einen Blick eine Übersicht über die Arbeit bekommt, und zum anderen auch eine genauere Beschreibung der verschiedenen Arbeitsschritte erkennt. Zusätzlich zum Terminplan wurde auch ein Meilensteinplan entworfen.

Zur Planungsphase gehörte auch die Planung des Ablaufs der EOL, welche ich in einem späteren Schritt implementiert werden sollte. Anhand dieses Planes, wurde schlussendlich auch die EOL implementiert, wobei es kaum zu Abweichungen gekommen ist.

Zusätzlich zur Planung des Ablaufs der Software, wurden auch gleich die Testfälle definiert, auf welche hingearbeitet werden sollte. Zu den Testfällen habe ich auch ein Testkonzept entworfen, nach welchem ich die Testfälle abgehandelt wurden.

Die Planungsphase verlief ohne weitere Zwischenfälle, da ich über die Arbeit gut informiert war und somit die benötigten Arbeitsschritte präzise planen konnte.

#### Entscheiden

Da es keine grossen Entscheidungen zu fällen gab, verlief dieser Prozessschritt sehr schnell und ohne grosse Dokumentation. Die von mir erstellte Planung wurde in diesem Schritt akzeptiert und ich konnte mit der Realisierung des Endproduktes beginnen.

#### Realisieren

Die Realisierungsphase unterteilte ich in zwei Phasen: Die Implementation der Kommunikation und die Implementation der EOL.

##### Kommunikation

In der Implementation der Kommunikation ging es darum, eine DLL zu erstellen, welche später in der EOL eingebunden werden konnte, um über den CAN-Bus mit dem Tankfüllstandsgeber zu kommunizieren.

Dies war nichts neues für mich, weshalb ich keine grossen Probleme mit der Implementierung der DLL hatte. Alle benötigten Informationen über die verschiedenen Ein- und Ausgänge des Tankfüllstandsgeber standen mir zur Verfügung. Da alle Kommunikations-DLLs der Firma Veratron gleich aufgebaut sind, verwendete ich eine Vorlage, welche unserem Firmenstandard entsprach. Mit dieser Vorlage, den entsprechenden Informationen über den Aufbau der Tankgebern, und meiner gesammelten Erfahrungen während der Lehre, konnte ich die Kommunikation im geplantem Zeitrahmen fertigstellen.

##### EOL

Nachdem die Kommunikation fertiggestellt und getestet wurde, konnte ich nun mit der Implementierung der EOL für die Tankfüllstandsgeber beginnen.

Für die Implementierung der EOL gab es verschiedene Punkte, welche berücksichtigt werden mussten. Die kommunikations-dll musste korrekt eingebunden werden, die Kommunikation zum EA-Phoenix-Modul musste korrekt implementiert werden, der Ablauf der EOL musste korrekt und nach Firmeninternen Programmierrichtlinien implementiert werden.

Wie auch für die Implementation der Kommunikation wurde für die EOL eine Vorlage mit dem entsprechendem Firmenstandard herangezogen. Somit war mit die Dateistruktur bereits aus vorherigen Projekten während der Lehre bekannt. Neu war für mich jedoch, der Umgang mit dem Phoenix-Modul, mit welchem ich auch Schwierigkeiten hatte.

Das Phoenix-Modul ist ein Input-Output Modul, über welches die In- und Outputs der Vorrichtung und der analogen Tankfüllstandsgebern gelesen werden können. Im Laufe der IPA stellte sich jedoch heraus, dass die Vorrichtung, auf welcher die Tankgeber schlussendlich getestet werden, im Zeitlichen Rahmen der IPA nicht fertiggestellt werden konnte. Aus diesem Grund war es mir nicht möglich, die EOL wie geplant zu Testen.

Für die Implementation die Ein- und Ausgänge für das EA-Modul standen mir jedoch Unterlagen zu Verfügung, durch welche ich erfuhr, wie die Vorrichtung verdrahtet wird. Somit konnte ich die Logik hinter dem Modul bereits Implementieren, auch wenn das Testen schlussendlich nicht möglich war.

Während der Implementierung der EOL war ich stehts gut informiert und konnte darauf vertrauen, dass mein Ausbildner bei Fragen zur Verfügung steht. Trotz einiger Hindernisse konnte ich den Ablauf der EOL und die Kommunikation zum EA-Modul implementieren.

#### Kontrollieren

Wie auch bei der Realisierung, wurde die Kontrollierung zunächst in die zwei Phasen Kommunikation und EOL eingeteilt.

So habe ich mir zuerst die Testfälle für die Kommunikation vorgenommen. Dabei bin ich strickt nach dem von mir entworfenem Testverfahren vorgegangen. Die Tests für die Kommunikations-DLL verliefen ohne Probleme und alle Tests waren erfolgreich. Somit mussten auch keine Massnahmen ergriffen werden und ich konnte direkt mit der Implementierung der EOL beginnen.

Für die Kontrolle der EOL für die Tankfüllstandsgeber hab es einige Probleme. Die In der Planung definierten Testfälle konnten nicht wie geplant durchgeführt werden, da die Vorrichtung, auf welcher die Tests hätten stattfinden sollen, nicht zur Verfügung stand. Aus diesem Grund sollte die EOL durch Simulation der Inputs durchgeführt werden. Dazu bekam ich ein EA-Phoenix-Modul an meinen Arbeitsplatz, wo ich dies an meinen Rechner anschloss. Aber auch dies funktionierte nicht wie geplant. Nach einem erfolgreichen Versuch, mit dem EA-Modul zu kommunizieren, konnte die EOL keine Verbindung mehr zum EA-Modula aufbauen. Da das Testen bereits am Ende der Arbeit stattgefunden hatte, und ich den Fehler in der noch übrigen Zeit nicht ausfindig machen konnte, entschied ich die Restlichen Tests durch Simulieren der Werte ohne EA-Modul zu Testen. So kann man zwar nicht sagen, dass die Kommunikation zum Phoenix-Modul wirklich funktioniert, jedoch lässt sich der Ablauf der EOL Testen.

Ebenfalls in der Kontrollieren-Phase enthalten ist das Auswerten des Zeitplans. In diesem werden die geplanten Zeiten für die jeweiligen Arbeitsschritte mit der tatsächlich gebrachten Zeit verglichen. Dort ist zu erkennen, dass es nur sehr geringe Abweichungen gibt, was darauf schliessen lässt, dass die Planung korrekt war.

### Allgemein

#### Homeoffice

Aufgrund der aktuellen Krise bezüglich des CO-VID19 Virus, war ich gezwungen die IPA im Homeoffice zu erledigen. Da ich zuvor noch nie im Homeoffice gearbeitet habe, war dies eine komplett neue Erfahrung für mich. Dies hatte auch Auswirkungen auf die IPA. Ich hatte keinen Zugriff auf den Produktionsserver, der Firma veratron. Aus diesem Grund konnte der Verbindungsaufbau zum Server in der EOL nicht getestet werden. Des Weiteren musste eine Alternative zum Versionsverwaltungsprogramm SVN gesucht werden.

Trotz dieser Umstände konnte ich die IPA durchführen und wenn ich Fragen hatte oder Hilfe benötige, stand mein Ausbildner immer zur Verfügung.

#### Vorrichung – Testing

Im Laufe der Arbeit erfuhr ich, dass die Vorrichtung, auf welcher ich die EOL hätte Testen sollen, bis zum Abgabetermin meiner Arbeit nicht zur Verfügung stehen wird. Aufgrund dessen konnte einige Aspekte der Software nicht ordnungsgemäss getestet werden, weshalb man auch nicht sagen kann, dass die EOL in der Produktion funktioniert.

Wegen diesen Umständen konnte ein wichtiger Aspekt für eine EOL-Applikation nicht korrekt durchgeführt werden. Durch das simulieren von Daten konnte ich den Ablauf der EOL grob Testen, was jedoch kein Test an der fertigen Vorrichtung ersetzt.

#### Zeitmanagement

Wie in Abschnitt 8.5 ersichtlich, gibt es keine grossen Zeitlichen Unterschiede zwischen dem Ist- und der Soll-Zeit. Trotzdem möchte ich auf die Unterschiede, welche entstanden sind, eingehen.

Ich habe für die Dokumentation mehr Zeit benötigt als ich zu beginn geplant hatte. Dies liegt daran, dass ich mich aufgrund mehrerer Projektdokumentationen, in der Lehre, bereits sehr sicher gefühlt habe. Somit habe ich weniger Zeit eingeplant als ich schlussendlich gebraucht habe.

Eine Weitere Abweichung ist bei der Implementierung der EOL zu erkennen. Aufgrund diverser Probleme mit der Vorrichtung, Treibern für die Kommunikation über CAN und dem EA-Modul benötigte ich mehr Zeit für die Implementierung der EOL.

### Gelerntes

#### Dokumentation

#### Funktionen

#### Reibungspunkte

# Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 kapazitiver Tankfüllstandsgeber	5

Abbildung 2 Vorrichtung EOL kapazitiver Tankfüllstandsgeber	5

Abbildung 3 Terminplan Text	7

Abbildung 4 Terminplan Grafisch	7

Abbildung 5 Meilenstein Planung	9

Abbildung 6 Prüfplan gesamt	13

Abbildung 7 Prüfplan einzeln	13

Abbildung 8 PTS Analoge Inputs	14

Abbildung 9 PTS Digitale Inputs	15

Abbildung 10 PTS Digitale Outputs	16

Abbildung 11 Dateistruktur	18

Abbildung 12 Userinterface EOL	20

Abbildung 13 Menu GUI	21

Abbildung 14 Prototypen LibDutCom Workorder	22

Abbildung 15 analog value LibTesterGui Dll GUI	23

Abbildung 16 Prototypen LibDutCom analog value	23

Abbildung 17 EA-Modul Schema DI	25

Abbildung 18 EA-Modul Implementierung DI	26

Abbildung 19 EA-Modul Schema DO	26

Abbildung 20 EA-Modul Implementierung DO	27

Abbildung 21 Wasserstand Funktionen	27

Abbildung 22 EA-Modul Schema AI	28

Abbildung 23 EA-Modul Implementierung AI	28

Abbildung 24 Statemaschine Fälle 1	29

Abbildung 25 Statemaschine Fälle 2	29

Abbildung 26 Read Liquid Level, Signaltype	30

Abbildung 27 Read Liquid Level, Sink/Source	31

Abbildung 28 Waste-Water Alarm Prüfung	31

Abbildung 29 Fresh Water Alarm Prüfung	32